## 체크리스트
예식 일자 | 잔여 일수 |  |  | 완료 표시 |  |  | 총 예산 | 남은 예산
2024-11-02 | #NUM! | [5 empty] | 36000000 | 15527100
시기 | 항목 | 총비용 | 선금 | 잔금 | 일정 | 비고 | TO-DO LIST
D-250 | 예식장 - 대관 (그랜드볼륨) - 뷔페 식권 200장 (+30장) - 본식스냅,드메 | 4250000 | 500000 | 3750000 | 2024-02-23 | - 대관료 150만원 - 드메 230만원(+부케, 혼주메이크업, 플라워샤워, 그랜드스노우 무료) - 도우미 15만원 - 사회자 30만원 Total = 425만원 / 선금:50만원 수납(+) / 잔금:375만원 수납( - )
| 예식 DVD | - | - |  | 2024-02-27 | 업체: 비디오하우스 / - 식순표, 모청 나올 시 보내기( )
D-230 | 신랑 예복 맞추기 | - | - |  | 2024-03-16 | 창원 위켄드비스포크(약 8주) - 12시30분예약(+)
D-220 | 예물 맞춤 | - | - |  | 2024-03-23 | 누니주얼리(약 8주) - 12시 예약(+)
D-220 | 신혼 여행 예약 | 6213400 | 3853400 | 2360000 | 2024-03-25 | 신혼여행지 : 발리 총 금액 6,213,400원 - 1인 항공료 * 2 = 2,853,400 - 1인 지상비 * 2 = 3,260,000 선금 3,853,400원 입금 완료 (2024-03-25) 잔금 2,360,000원 입금 완료 (2024-10-08)
D-200 | 신랑 예복 1차 가봉 | - | - | - | 2024-04-13 | 창원 위켄드비스포크 - 12시 예약(+)
D-210 | 신혼집 가계약 | - | - | - | 2024-04-20 | 영등포 휴젠느 A동 302호 (08/14 입주 예정) 서울 영등포구 영중로22길 5 휴젠느 A동 302호 전세 2억8000 가계약금 집주인에게 200만원 입금 완료 (집 계약 비용은 따로 기재)
D-180 | 신혼집 계약서 작성 | - | - | - | 2024-05-04 | 계약금 5% 계약날 지급 = 1400 만원 (가계약금 포함) 잔금 입주예정일날 지급 = 280,000,000 - 14,000,000 = 266,000,000 원
D-170 | 신랑 예복 2차 가봉 | - | - | - | 2024-05-11 | 창원 위켄드비스포크 - 12시 예약(+)
D-150 | 신랑 예복 수령 | - | - | - | 2024-05-25 | 창원 위켄드비스포크
| 노마하우스 방문상담 | - | - | - | 2024-05-25 | 19:00 예약
| 대구경비(1) | 343500 | - | - | 2024-05-26 | 5/25~26 숙박, 식대, 교통비, 주유비
| 스튜디오 촬영 부케 | 200000 | - | - | 2024-05-27 | 대구 - 꽃을보다 / 2개 예약(+) 부토니에 2개 서비스 / 촬영당일 7am 까지 배달해주기로
| 예물수령 | - | - | - | 2024-05-30 | 누니주얼리 수령 (잔금 223만원 입금 완료)
D-140 | 신랑 촬영 옷 구입 | 270000 | - | - | 2024-06-07
| 스튜디오 | 4600000 | - | - | 2024-06-14 | - 노마 원데이패키지 380만원 - 메이킹필름 50만원 - 드레스 1추가 30만원 Total = 460만원 / 선금:200만원 수납(+) / 잔금: 260만원 수납(+)
| 대구경비(2) | 270700 | - | - | 2024-06-14 | 6/13~6/14 호텔, 식대, 교통비 등
| 상견례 | 512500 | - | - | 2024-06-16 | 김해 산정 / 예약(+) 12pm, 주말 소갈비찜정식 10명 * 49,000 / 음료 22,500
D-120 | 대출 준비 | - | - | - | 2024-07-07 | 준비 서류(대출신청일 기준 한달이내 발급서류), 농협 서초지점(+) / 승인( )
D-90 | 결혼 도우미 부탁 - 축주(아버님🖤) - 축사(친구) | - | - | - | - | -
| 청첩장 주문 | 137500 |  |  | 2024-07-19 | 150장 / 업체결정( OAOC )
| 청첩장 제작 및 발주 | - | - | - | 2024-07-23 | -
| 웨딩 스냅 선수정본 수령 | - | - | - | 2024-08-03 | 모바일 청첩장용 9장 선보정(20인치*1, 8인치*2 액자포함)
| 모바일청첩장 제작 | 15300 | - | - | - | 선수정 보정본 받을 시 제작(+) 화환 진행 여부(X)
| 여행사 미팅 | - | - | - | - | 여행 한달 전 다시 연락주시기로
D-80 | 신혼집 입주 | 1120000 | - | - | 2024-08-14 | 08/14 입주 중개수수료 0.004% 1120000 중개사 지급
| 입주청소 | 410000 | 30000 | 380000 | 2024-08-16 | 나노나노홈케어 / 오전 / 2인청소, 약 6시간정도 소요
| 이사 | - | - | - | 2024-08-17
D-75 | 청첩장 모임&발송 시작 |  |  |  |  | 청첩장 모임은 인당 3만원 넘지 않게끔 예산 책정
| 하객 리스트 작성 |  |  |  |  | 청첩장 전달 전 전화나 카톡으로 결혼 소식 알리는 센스!
D-45 | 본식 식순 확정 - 혼인서약서, 성혼선언문 작성 - 등장 음악 등 음원 결정 - 사회자 대본 구성 |  |  |  |  | 신부입장곡: 신랑입장곡: 신랑신부 행진곡: 음원 mp3 파일로 만들어서 전달하기
D-30 | 신혼여행지 잔금 완납 |  |  |  | 2024-10-08 | 완료
| 본식 드레스 가봉 | 1500000 |  |  | 2024-10-11 | 1개월~1주일 전에 가봉 / 한달전 연락오기로함 / 주말제외 월~금
| 어머님들 한복 피팅 | 630000 |  |  | 2024-10-11 | 김해 꽃비단비(아이스퀘어몰) 피팅비x. 네이버예약하고가기( - )
| 포토테이블 준비(사진 인화) |  |  |  |  | 재인화해야 할 가능성도 있으니 사전에 준비
D-20
| 신부 예복 구매 |  |  |  |  | 피로연에서 입을 원피스/구두 (활용도 높은 복장으로 구매)
D-10 | 신혼여행 경비 환전
| 웨딩네일 예약 |  |  |  | 2024-10-31 | 본식 3~4일 전 일정으로 / 여나네일 16:30
D-7 | 미용실 방문 - 신랑 커트 - 신부 펌 or 염색 |  |  |  |  | 일주일 전 해야 자연스러움
D-3 | 결혼식 최종 점검
| 식권 번호 서명 |  |  |  |  | 대인/소인 체크 필수
D-2 | 업체 연락망 제작 |  |  |  |  | 식 당일 필요한 주요 업체 연락처 확인하여 연락망 제작 (가방순이, 신랑에게도 공유)
| 부모님 한복 픽업 |  |  |  |  | 보증금 필요
D-DAY | 예식 |  |  |  |  | (예비비) 당일 헬퍼비 / 식전 영상 / 식권 인쇄 등
D-DAY | 식대 |  | 500000 |  |  | - 식권 인당 4만원 (추후 계산, +30장은 사용만큼만 계산)
총합 |  | 20472900
Formulas:
잔여 일수 = "D-" & DATEDIF(TODAY(),[예식 일자],"d")

## 신혼집 (hidden)
순위 | 매물 이름 | 전세가 | 계약 / 전용면적 | 관리비 | 정보 | 대출, 보증보험 여부 | 융자금 | 실거주자 후기 | 링크
1 | 여의휴젠느 | 2억 6000 ~ 2억 7000 ->현재전세매물x 현)매매가 2억 9900 | 25.35평/12.17평 | 8~9만원 | - 9호선 국회의사당역 7분 - 5호선 영등포시장역 인접 - 여의공원,한강공원 인접 - 근처 이마트, 타임스퀘어 |  |  |  | https://new.land.naver.com/complexes/117304?ms=37.524094,126.909641,17&a=OPST:OBYG:PRE&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM
2 | 등촌크라운팰리스2차 | 2억 7800 ~ 3억 | 14.58평/11.28평 | 9만원 ~ 15만원 | - 쓰리룸 - 스타일러 옵션 - 증미역, 가양역 근처 - 인프라(CGV, 홈플러스, 이마트) | - 청년버팀목 가능 - 전세보증보험 가능 | 없음 |  | https://new.land.naver.com/complexes/128365?ms=37.556723,126.85668,19&a=OPST:OBYG:PRE:APT&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM&articleNo=2413635440
3 | 영등포휴젠느 | 2억 8000 ~ 3억 | 19.87평/11.75평 | 9만원 | - 5호선 영등포시장역 2분 | - 청년버팀목 가능 |  |  | https://new.land.naver.com/complexes/127632?ms=37.521725,126.906123,17&a=OPST:OBYG:PRE&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM
4 | 동원크로루체(도시형) 1동 | 2억 8350 ~ 3억 | 14.56평/10.07평 | 6~8만원 | - 영등포시장역5분 - 세탁기,건조기 옵션 - 시스템에어컨 두대 - 양창 채광 good - 인프라(홈플러스,타임스퀘어 등) | -보증보험 -HF, 청년버팀목 가능 |  |  | https://new.land.naver.com/complexes/149199?ms=37.525695,126.907478,17&a=OPST:OBYG:PRE&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM
5 | 목동트라움시티1동 | 2억 5400 ~ 2억 7000 | 12.2평/8.45평 | 9만원 | - 거실, 안방 시스템에어컨 - 세탁기, 건조기(확인필요) 옵션 - 등촌역 근처 | - 청년버팀목 가능 | 없음 |  | https://new.land.naver.com/complexes/131073?ms=37.547465,126.863359,17&a=OPST:OBYG:PRE&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM
6 | 더해담 | 2억 9000 | 14.78평/9.75평 | 7만원 | - 등촌역 근처 - 세탁기, 건조기(확인필요) 옵션 | - 청년버팀목 가능 | 시세 대비 30% 이상 |  | https://new.land.naver.com/complexes/148368?ms=37.54749,126.862697,17&a=OPST:OBYG:PRE&b=B1&e=RETAIL&g=30000&h=41&i=99&q=TWOROOM
| 아리움205 | 2억 8000 | 13.34평/9.06평
| 동원에이스뷰3차 | 2억 8000 | 18.57평/11.54평